Anexo 1 – Projeto de Pesquisa para inovação

1 - Título

Desenvolvimento de uma nanoemulsão catiônica com óleo de patauá e óleo de cumarú para aplicação capilar.

2 - Resumo

O setor de cosméticos capilares ainda depende de silicones sintéticos para brilho, maciez e condicionamento. Apesar de eficazes, não são biodegradáveis, contrastando com a crescente demanda por formulações naturais e sustentáveis. O projeto propõe desenvolver uma nanoemulsão catiônica à base dos óleos amazônicos de cumaru e patauá como alternativa aos silicones.

A equipe tem formação em Farmácia e Cosmetologia e experiência em nanoemulsões. A pesquisadora responsável possui mestrado em Biologia Cutânea e Cosmetologia pela Universidade de Paris XI e é titular de uma patente de nanoemulsão lançada pela Natura. O projeto começará com ensaios em pequena escala usando agitador mecânico, seguidos de testes de estabilidade em estufa (45 °C) e ambiente. Formulações estáveis serão encaminhadas ao IPT para produção em escala laboratorial com homogeneizador de alta pressão e caracterização avançada.

O orçamento cobre insumos, uso da infraestrutura do IPT, bolsas técnicas, despesas administrativas, testes de performance junto à Kosmoscience e aquisição de um homogeneizador rotor-stator para continuidade do desenvolvimento na Greenact.

O resultado esperado é a comprovação da viabilidade técnico-científica da nanoemulsão catiônica com óleos de cumaru e patauá — um ativo inovador, biodegradável e de alto desempenho, com potencial de escalonamento industrial e comercialização nacional e internacional.

Assim, a Greenact fortalecerá sua atuação em inovação cosmética sustentável, promovendo soluções baseadas na biodiversidade brasileira e alinhadas às tendências de Clean Beauty e Química Verde.

3 - Objetivos e maturidade tecnológica pretendida (TRL)

O setor de cosméticos capilares enfrenta o desafio de substituir emulsões de silicone sintéticas, amplamente usadas para brilho e maciez, mas não biodegradáveis e incompatíveis com as tendências de sustentabilidade e clean beauty. Há, ainda, uma lacuna tecnológica no aproveitamento de ativos da biodiversidade brasileira com potencial para desempenhar funções equivalentes, representando uma oportunidade de inovação no mercado.

O projeto PIPE visa desenvolver uma nanoemulsão catiônica à base dos óleos amazônicos de cumaru e patauá, como alternativa sustentável às emulsões de silicone em formulações capilares rinse-off e leave-on. O óleo de patauá foi escolhido, porque contém ácido oleico, ácido palmítico, ácido linoleico, omegas 3,6 e 9 e Vitamina E em sua composição. O óleo de cumarú contém em sua composição cumarina, lupeol, ácido palmítico e ácido oleico. O objetivo é comprovar sua viabilidade técnico-científica, por meio da otimização da formulação, caracterização físico-química (tamanho de partícula, polidispersão, potencial zeta, pH, reologia e estabilidade) e avaliação funcional em testes de condicionamento, brilho, maciez, força e penteabilidade.

Do ponto de vista tecnológico, o projeto busca avançar o nível de maturidade tecnológica (TRL 4–5), com validação laboratorial e produção em escala piloto da melhor fórmula, utilizando homogeneizador de alta pressão, controle de HLB e proporção de emulsificantes, além de análises com Turbiscan, reômetro, pHmetro e DLS (espalhamento dinâmico de luz).

Entre os objetivos de inovação, destacam-se: o desenvolvimento de um ingrediente cosmético sustentável e biodegradável, alinhado às tendências de clean beauty; a oferta de uma alternativa tecnológica aos silicones, fortalecendo a competitividade da Greenact; e o aproveitamento da biodiversidade brasileira como fonte de bioativos de alto valor agregado.

Os resultados esperados incluem uma nanoemulsão funcional e estável, validação científica e de performance, possibilidade de patente, e contribuição para a redução do impacto ambiental no setor cosmético.

Em síntese, o projeto busca superar barreiras tecnológicas na substituição de silicones, consolidando uma ponte entre pesquisa aplicada e inovação comercial, com potencial de impacto relevante para a indústria cosmética sustentável.

| TRL | Número do TRL | Explicação |
| --- | --- | --- |
| Inicial | 2 | Definir as fórmulas e hipóteses usando HLB (Balanço Hidrofílico-Lipofílico), SOR (relação óleo-surfactante), agitador mecânico e estudo de estabilidade à 45⁰C nos testes preliminares. |
| Final | 5 | As fórmulas serão validadas por meio de testes físico-químicos e de performance. A fabricação ocorrerá em homogeneizador de alta pressão, com caracterização e estabilidade avaliadas por Turbiscan, reômetro, pHmetro e DLS. Em seguida, serão realizados testes de desempenho capilar, incluindo penteabilidade, força e brilho dos fios. |

4 - Revisão da Evolução Científica-Tecnológica Relacionada ao projeto

O desenvolvimento de nanoemulsões catiônicas à base de óleos amazônicos, como cumaru e patauá, representa um avanço significativo na busca por alternativas sustentáveis às emulsões de silicone sintético na indústria cosmética. A seguir, apresenta-se uma revisão da literatura que contextualiza os principais marcos científicos e tecnológicos relacionados a este projeto.

1. Avanços em Nanoemulsões na Cosmetologia

As nanoemulsões têm sido amplamente estudadas por suas vantagens em cosméticos, como maior estabilidade, melhor penetração cutânea e sensorial aprimorado. Segundo Morabito et al. (2011), essas formulações permitem a incorporação de substâncias lipofílicas, como óleos essenciais, mantendo uma textura não oleosa e facilitando a aplicação tópica. Além disso, apresentam menor viscosidade, possibilitando o desenvolvimento de produtos em spray e outras formas inovadoras de aplicação.

2. Aplicações de Óleos Vegetais Amazônicos em Nanoemulsões

Pesquisas recentes destacam o potencial de óleos vegetais da biodiversidade brasileira na formulação de nanoemulsões para uso cosmético. Estudos como o de Sodré (2024) evidenciam a obtenção e caracterização de nanoemulsões contendo óleo de manga, demonstrando atividade antioxidante e estabilidade, características desejáveis em cosméticos capilares. Além disso, a utilização de óleos essenciais da Amazônia, como o de patauá, tem sido explorada para aplicações cosméticas, visando agregar valor aos produtos e promover a sustentabilidade.

3. Desafios na Substituição de Silicones Sintéticos

A substituição de emulsões de silicone sintético por alternativas naturais enfrenta desafios técnicos significativos. A estabilidade das nanoemulsões catiônicas, a compatibilidade com formulações cosméticas e a manutenção das propriedades sensoriais são aspectos críticos a serem superados. A literatura aponta para a necessidade de otimização de processos de fabricação, como o uso de homogeneizadores de alta pressão, e a seleção adequada de emulsificantes para garantir a eficácia e a estabilidade das formulações (PROPESP UFPA, 2023)

4. Contribuições da Equipe de Pesquisa

A equipe envolvida no projeto possui experiência consolidada em pesquisa e desenvolvimento de nanoemulsões. A pesquisadora responsável, com mestrado em Biologia Cutânea e Cosmetologia pela Universidade de Paris XI, possui uma patente concedida de nanoemulsão para a pele, lançada comercialmente pela Natura em 2000. A pesquisadora principal, formada em Farmácia e atualmente cursando MBA em Cosmetologia pelo Instituto de Cosmetologia, complementa a equipe com visão estratégica do setor.

Conclusão

A revisão da literatura evidencia que, embora existam avanços significativos no desenvolvimento de nanoemulsões e na aplicação de óleos vegetais amazônicos em cosméticos, a substituição de emulsões de silicone sintético por alternativas naturais ainda apresenta desafios técnicos a serem superados. O projeto proposto visa preencher essa lacuna, desenvolvendo uma nanoemulsão catiônica à base de óleos de cumaru e patauá, com potencial para substituir emulsões de silicone em formulações capilares, contribuindo para a inovação e sustentabilidade na indústria cosmética.

5 - Competidores, Propriedade Intelectual e Liberdade de Operação

Competidores:

1. Empresas nacionais com produtos/processos similares

No mercado cosmético global, diversas empresas utilizam sistemas nanoestruturados para cuidados capilares, principalmente em condicionamento, reparação e sensorial semelhante ao silicone, geralmente baseados em polímeros sintéticos e silicones, com menor foco em alternativas biodegradáveis.

2. Vantagens do projeto Greenact

O projeto propõe nanoemulsão catiônica com óleos de patauá e cumaru, com diferenciais claros:

- Sustentável e biodegradável:

- Ativos amazônicos pouco explorados: diferenciação e valorização da biodiversidade.

- Sensorial semelhante ao silicone: desempenho em brilho e toque equivalente aos silicones.

- Alinhamento a tendências pró-aging e green beauty: produtos naturais, sustentáveis e de alta performance.

3. Análise de patentes e liberdade de operação (FTO)

Uma busca preliminar em INPI e Google Patents identificou registros relacionados:

|  | Empresa/Depositante; Nº da patente; Objeto da patente; Relevância para o projeto. Natura; BR102014027721A2; Nanoemulsão com óleo de castanha; Não aborda patauá/cumaru nem quaternários biodegradáveis. L’Oréal; US20160228549A1; Nanoemulsão capilar com polímeros sintéticos; Uso de nanossistemas, mas não-biodegradável. Croda; WO2018203745A1; Nanoemulsões estabilizadas para óleos vegetais; Foco em emulsificação, sem inovação em quaternários sustentáveis. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Conclusão sobre FTO:
As patentes existentes não protegem a combinação de óleos de patauá + cumaru em nanoemulsão catiônica com quaternários biodegradáveis, garantindo liberdade de operação e oportunidade de inovação incremental com alta aplicabilidade comercial.

4. Considerações finais

Embora existam soluções relacionadas a nanoemulsões capilares, nenhuma combina biodegradabilidade, sensorial semelhante ao silicone e uso de óleos amazônicos de forma sinérgica. O projeto Greenact oferece uma solução inovadora e sustentável, posicionando a empresa estrategicamente no mercado de cosméticos capilares.

6 - Plano de Pesquisa

a) Resultados preliminares obtidos antes da Fase 1

Durante os testes preliminares, iniciamos a pesquisa com o levantamento de óleos vegetais da biodiversidade brasileira com maior potencial para formulações capilares, focando em condicionamento, brilho e maciez. A seguir, estudamos o HLB (Balanço Hidrofílico-Lipofílico) requerido desses óleos e realizamos ensaios experimentais variando valores de HLB e SOR (rácio óleo:tensoativo), visando identificar a melhor combinação de tensoativos em relação à fase oleosa.

Diversas formulações experimentais foram elaboradas e submetidas a testes de estabilidade acelerada em estufa a 45 °C, permitindo avaliar a robustez das emulsões. Os resultados indicaram:

- Nanoemulsões catiônicas estáveis, com partículas menores que 200 nm.

- Boa incorporação e manutenção do brilho e sensorial dos óleos de patauá e cumaru.

- Potencial de aplicação em formulações capilares biodegradáveis, com estabilidade físico-química mínima de 30 dias

O objetivo técnico da fase 1 é definir 7 formulações estáveis e com sensorial agradável.

b) Procedimentos e Atividades

Para atingir os objetivos da Fase 1 o desenvolvimento da nanoemulsão será conduzido com os seguintes métodos:

- Seleção e caracterização de óleos vegetais:

  - Determinação de densidade, viscosidade, índice de refração, distribuição de ácidos graxos e HLB (Balanço Hidrofílico-Lipofílico) dos óleos de patauá e cumaru.

  - Teste preliminar de miscibilidade com diferentes tensoativos catiônicos. É um ensaio simples, rápido e essencial no desenvolvimento de formulações capilares — especialmente quando se trabalha com nanoemulsões catiônicas, condicionadores, cremes e leave-ins.

O teste de miscibilidade é um teste que avalia se um óleo, ativo, fase oleosa ou pré-emulsão consegue se solubilizar, dispersar ou permanecer estável quando é misturado a tensoativos catiônicos.

Antes de formular uma nanoemulsão catiônica final, é fundamental saber:

    - Se o óleo/ativo é compatível com cada tensoativo.

    - Se existe risco de turbidez, separação, formação de grumos ou precipitados.

    - Se haverá interação eletrostática negativa que impeça a formação da emulsão.

    - Se a escolha do tensoativo impacta tamanho de gota e viscosidade.

Segue a metodologia usual:

Preparar soluções aquosas dos tensoativos catiônicos a concentrações típicas de uso (ex.: 1–5%).

Em tubos ou béqueres pequenos, adicionar uma gota ou pequena quantidade do óleo/ativo.

Misturar suavemente e observar:

- miscibilidade

- turvação

- separação

- mudança de cor

- formação de flocos/precipitado

- Acompanhar por 24–48h.

O que se observa como resultado?

| Resultado | Interpretação |
| --- | --- |
| Clareza e homogeneidade | Alta compatibilidade → ótimo candidato ao sistema catiônico. |
| Leve turvação | Compatibilidade média → pode ser ajustado com co-tensoativos. |
| Separação imediata, flocos ou gel | Incompatibilidade → evitar esse tensoativo na formulação. |

Por que isso importa para o PIPE fase 1 da FAPESP (nanoemulsão patauá + cumaru).

  - Óleos amazônicos podem ter polaridades distintas, interferindo na estabilidade.

  - Tensoativos catiônicos são essenciais para o sensorial “tipo silicone”, mas têm interação eletrostática forte.

  - Escolher o tensoativo mais compatível aumenta muito a chance de obter:

    - nanoemulsão estável

    - carga positiva adequada

    - boa espalhabilidade e brilho

    - resistência à coalescência

- Formulação e produção de nanoemulsões:

  - Uso de homogeneizador rotor-stator e homogeneizador de alta pressão para obtenção de nanoemulsões <200 nm.

  - Variação sistemática de HLB (Balanço Hidrofílico-Lipofílico) e SOR (razão tensoativo:óleo) para otimização da estabilidade e sensorial.

1. HLB (Balanço Hidrofílico–Lipofílico)

É um índice que indica o quanto um emulsificante é mais “hidrofílico” (afinidade com água) ou “lipofílico” (afinidade com óleo).
Alterar o HLB permite encontrar o ponto ideal para formar uma emulsão estável, sem separação de fases.

2. SOR (Surfactant-to-Oil Ratio | Razão tensoativo:óleo)

É a proporção entre a quantidade de tensoativo e de óleo na formulação.
Variações nessa razão influenciam diretamente:

    - a capacidade de formar e manter a emulsão,

    - o tamanho das gotas,

    - o sensorial final (leveza, espalhabilidade, pegajosidade).

Em resumo:

A variação sistemática de HLB e SOR consiste em testar diferentes combinações de emulsificantes e proporções óleo/tensoativo para identificar a formulação que apresenta melhor estabilidade física e melhor sensorial para o produto final.

  - Uso de tensoativos catiônicos biodegradáveis.Tensoativos catiônicos biodegradáveis são tensoativos carregados positivamente (quaternizados ou protonados) que, diferentemente dos quaternários tradicionais (como quats de amônio convencionais), são capazes de se degradar rapidamente no ambiente por ação de micro-organismos, reduzindo o impacto ambiental e a ecotoxicidade aquática.

  - Eles representam a nova geração de condicionantes verdes, trazendo desempenho comparável aos quats clássicos, porém com perfil ambiental muito superior.

Por que usá-los?

1. Menor impacto ambiental

São biodegradáveis (pronta ou facilmente, conforme testes OECD).

Não se acumulam no ambiente aquático como os quats tradicionais (que são altamente persistentes).

2. Sensorial superior em cabelos

Por serem catiônicos, têm alta afinidade com a fibra capilar, que é carregada negativamente.
Benefícios:

    - condicionamento imediato,

    - redução de frizz,

    - maciez e deslizamento,

    - melhora na penteabilidade úmida e seca.

3. Maior naturalidade e alinhamento com tendências

- Atendem à demanda por ingredientes mais verdes e seguros.

- São compatíveis com rótulos como clean beauty, vegan, biodegradable, green chemistry.

- Adequados para marcas que querem reduzir PEGs, quats convencionais e derivados de petróleo.

4. Compatibilidade com formulações modernas

Funcionam muito bem em leave-ins e condicionadores leves, deixando toque menos pesado.

Podem melhorar a estabilidade e reduzir viscosidade excessiva.

- Caracterização físico-química:

1. Tamanho de partícula e PDI por DLS (Dynamic Light Scattering)

Objetivo: determinar o diâmetro médio das gotas da nanoemulsão e a uniformidade da distribuição.

Procedimento:

- Diluir uma alíquota da amostra em água purificada (aprox. 1:100).

- Homogeneizar suavemente para evitar formação de bolhas.

- Introduzir a amostra na cubeta de DLS.

- Realizar a leitura no equipamento (ex.: Malvern Zetasizer).

- Registrar tamanho de partícula e PDI.

Critérios esperados:

- Tamanho médio > 200 nm.

- PDI entre 0,1 e 0,3 (boa homogeneidade).

2. Estabilidade física

a) Centrifugação

Objetivo: verificar separação acelerada de fases.
Procedimento:

- Colocar a amostra em tubo cônico.

- Centrifugar por 30 minutos a 3000–5000 rpm.

- Observar se há cremeação, sedimentação ou separação.

b) Teste de estufa (45 °C)

Objetivo: avaliar estabilidade térmica.
Procedimento:

- Manter a amostra a 45 °C por 30 a 60 dias.

- Avaliar semanalmente: aparência, pH, viscosidade e separação.

c) Ciclos de frio/quente

Objetivo: simular condições de transporte e armazenamento.
Procedimento:

Submeter a amostra a ciclos alternados:

- 24 h a 4 °C

- 24 h a 45 °C

- Repetir por 6 a 12 ciclos.

- Avaliar alterações visuais e físico-químicas.

3. Análises físico-químicas

a) Viscosidade (10–500 cP)

Procedimento:

- Utilizar viscosímetro Brookfield.

- Selecionar spindle adequado.

- Medir a 25 °C.

b) Densidade (0,95–1,05 g/cm³)

Procedimento:

- Determinar por picnômetro ou densímetro digital.

- Medir a 25 °C.

c) pH (4,4–5,5)

Procedimento:

- Calibrar o pHmetro (padrões 4, 7).

- Medir a 25 °C.

- Ajustar se necessário.

d) Aparência (líquido branco)

Procedimento:

- Análise visual em frasco transparente sob luz branca.

- Registrar cor, turbidez e presença de partículas.

- Avaliação funcional:

  - Teste de Condicionamento – Penteabilidade

Objetivo: avaliar a capacidade da formulação em melhorar o desembaraço e a maciez da fibra capilar, com meta de aumentar a penteabilidade em 20% em relação à base que não é nanoemulsão.

Procedimento resumido:

    - Aplicar a amostra em cabelo lavado e úmido (mechas padronizadas).

    - Medir a força necessária para pentear antes e depois da aplicação (usando penteador com sensor de tração ou método manual padronizado).

    - Comparar com a base não nanoemulsionada para verificar o ganho percentual na penteabilidade.

  - Teste de Brilho

Objetivo: avaliar a capacidade da formulação em aumentar a reflexão de luz e conferir aparência saudável aos fios, com meta de melhorar o brilho em 30% em relação à base que não é nanoemulsão.

Procedimento resumido:

    - Aplicar a amostra em mechas padronizadas de cabelo lavado e úmido.

    - Medir o brilho usando gloss meter ou espectrofotômetro.

    - Comparar os resultados com a base não nanoemulsionada para calcular o aumento percentual.

- Análise de dados e otimização:

  - Seleção da melhor formulação baseada em estabilidade, sensorial e performance capilar.

  - Serão realizados ajustes iterativos nos parâmetros de formulação, visando alcançar o perfil sensorial e funcional desejado.

O desenvolvimento do projeto será dividido em atividades técnicas, considerando os principais desafios:

- Caracterização de óleos vegetais e desenvolvimento da formulação:

  - Equipe: Pesquisadora responsável (Karla)+ Analista de P&D (Isabella)

  - Desafio: Estabilizar nanoemulsão com partículas <200 nm mantendo sensorial.

- Produção em homogeneizador rotor-stator e alta pressão

  - Equipe: Técnico de laboratório + Engenheira de processos

  - Objetivo: Obter partículas homogêneas, estáveis e reproduzíveis.

- Testes de estabilidade acelerada e físico-químicos

  - Equipe: Técnico de laboratório + Engenheira de processos

  - Ensaios: centrifugação, estufa 45 °C, ciclos frio/calor, pH, viscosidade.

- Ensaios funcionais capilares ex vivo

  - Equipe: Pesquisadora + técnico de testes capilares

  - Desafio: Demonstrar condicionamento, brilho e absorção de ativos.

- Análise de dados e seleção de formulação final

  - Equipe: Pesquisadora responsável (Karla) + Analista de P&D( Isabella)

  - Objetivo: Escolher formulação que combine estabilidade, biodegradabilidade e performance capilar.

Observação: todas as atividades têm caráter de pesquisa científica, buscando superar incertezas sobre estabilidade, compatibilidade e performance capilar, e não apenas a especificação do produto final.

c) Cronograma com Métricas de Evolução

| Atividade | Mês 1-2 | Mês 3-4 | Mês 5-6 | Mês 7-8 | Mês 9 | Métrica de evolução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e caracterização de óleos | X |  |  |  |  | Óleos selecionados com HLB definido |
| Formulação experimental HLB/SOR | X | X |  |  |  | Partículas <200 nm, estabilidade preliminar |
| Produção em homogeneizador |  | X | X |  |  | Nanoemulsões homogêneas e reproduzíveis |
| Testes físico-químicos |  |  | X | X |  | Estabilidade >30 dias, pH e viscosidade adequados |
| Ensaios funcionais ex vivo |  |  |  | X | X | Brilho, condicionamento e adsorção comprovados |
| Análise de dados e formulação final |  |  |  |  | X | Seleção da formulação final para aplicação capilar |

Métricas de evolução incluem tamanho de partícula, PDI (Índice de Polidispersidade), estabilidade acelerada, performance capilar e adesão de ativos, permitindo ajustes iterativos durante o desenvolvimento.

Entregáveis com Referência de TRL:

| Atividade / Tarefa | Entregável | Descrição | TRL estimado | Ponto de verificação / marco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e caracterização de óleos vegetais | Relatório de caracterização de óleos | Identificação de óleos amazônicos com melhor desempenho em formulações capilares; determinação de HLB, densidade e viscosidade | TRL 3 | Conclusão da caracterização de pelo menos 3 óleos com propriedades adequadas |
| Formulação experimental HLB/SOR | Relatório de otimização de formulação | Testes com diferentes combinações de HLB e SOR; seleção de formulações com partículas <200 nm e estabilidade preliminar | TRL 3-4 | Definição das 3 melhores formulações para produção piloto |
| Produção em homogeneizador rotor-stator e alta pressão | Lote piloto de nanoemulsões | Produção de nanoemulsões homogêneas e reproduzíveis; documentação de parâmetros operacionais | TRL 4 | Nanoemulsões com PDI <0,3 e tamanho médio de partícula <200 nm |
| Testes físico-químicos de estabilidade | Relatório de estabilidade | Ensaios de centrifugação, estufa 45 °C, ciclos frio/calor; pH, viscosidade e aparência | TRL 4-5 | Estabilidade mínima de 30 dias, sem separação de fases ou alteração sensorial |
| Ensaios funcionais capilares ex vivo | Relatório funcional | Testes de brilho, maciez, condicionamento e adsorção de ativos na fibra capilar | TRL 5 | Confirmação de performance capilar equivalente ou superior a emulsões convencionais |
| Análise de dados e formulação final | Formulação otimizada pronta para aplicação | Seleção da formulação final com base em estabilidade, performance capilar e biodegradabilidade | TRL 5 | Definição da nanoemulsão final com documentação completa para escala laboratorial ou pré-industrial |

7 - Potencial Comercial da Inovação

Impacto esperado da inovação

- Produto inovador: Nanoemulsão catiônica 100% vegetal com óleos de patauá e cumaru, substituta de silicones.

- Diferencial competitivo: Biodegradável, sensorial equivalente ou superior ao silicone, performance premium e ativos amazônicos.

- Posicionamento: Marca alinhada às tendências globais de green beauty e clean beauty.

- Mercado-alvo: Indústrias B2B de cosméticos capilares, laboratórios de P&D e marcas naturais/veganas.

- Estimativa de impacto (1 ano / 5 anos):

  - Possíveis clientes que atualmente compram da Greenact outros produtos:

Farmax, Santé, Prolink, Minas Flor, Naturelle, Tria, Copeli, Veddanta, Santé e Lady Beauty.

  - Receita anual estimada: R$ 1,2 – 2,0 milhões a partir do segundo ano.

  - Expansão internacional (LatAm e Europa): 10–15% do faturamento.

- Benefícios estratégicos: Diferenciação frente as concorrentes que utilizam emulsões sintéticas; aumento da competitividade no mercado de ingredientes B2B.

Modelo de Negócio

- Oferta de valor: Nanoemulsão catiônica sustentável, estável, biodegradável e com performance premium.

- Clientes: Indústrias de cosméticos capilares, marcas naturais/veganas, laboratórios de P&D.

- Canais de distribuição: Venda direta B2B, feiras técnicas (In-Cosmetics, FCE Cosmetique), redes de inovação e sustentabilidade.

- Relacionamento com clientes: Suporte técnico, workshops, amostras de avaliação e co-desenvolvimento de formulações.

- Receita: Venda de nanoemulsão concentrada (R$ 250–350/kg), licenciamento de tecnologia, co-desenvolvimento de formulações.

- Recursos-chave: P&D próprio, infraestrutura do IPT, equipe técnica especializada.

- Parcerias-chave: Fornecedores de óleos amazônicos e certificadoras ecológicas.

- Serviço terceirizado: vamos contratar o serviço do IPT para fabricar as nanoemulsões e fazer os testes físico-químicos e a Kosmoscience para fazer o teste de performance capilar.

- Atividades-chave: Desenvolvimento e otimização da nanoemulsão, testes físico-químicos e funcionais, suporte técnico a clientes.

- Estimativa de crescimento: Incremento de 20–25% ao ano em receita; expansão do portfólio de nanoemulsões vegetais.

8 - Orçamento detalhado e justificado

O orçamento do projeto foi estruturado considerando todas as atividades previstas para o desenvolvimento da nanoemulsão capilar catiônica com óleos de patauá e cumaru, vinculando cada item às tarefas específicas de pesquisa, testes e validação técnica.

Serviços terceirizados IPT - Valor – R$149.600,00. Produção piloto das nanoemulsões,  caracterização físico-química (DLS, potencial zeta, Turbiscan, reologia e pH) e ensaios de estabilidade. Justificativa: Os equipamentos são muito caros, portanto é mais barato alugar os equipamentos do IPT do que comprar.

Serviços terceirizados Kosmoscience - Valor – R$6.000,00. Consultoria técnica em análise de performance capilar e suporte à metodologia de testes. Justificativa: a prestação de serviços tenta substituir a compra de equipamentos/materiais.

Material permanente: Homogeneizador rotor-stator - R$21.737,70. Equipamento necessário para obtenção de nanoemulsões homogêneas e reprodutíveis em escala laboratorial. Justificativa: não temos homogeneizador rotor stator no laboratório da Greenact e ele é necessário para desenvolver as nanoemulsões. Eu não consigo alugar esse equipamento de laboratório para colocar na minha empresa. Ele só tem disponibilidade para venda.

Bolsa PE-2 do Pesquisador responsável – R$71.550,00. Dedicação integral (40h/semana) durante todo o projeto. Valor correspondente a bolsa prevista para coordenação, formulação, testes de estabilidade e análise de resultados. Justificativa: Coordenação do projeto, formulação, testes e análise de resultados.

9 - Informações sobre a empresa

a) Informações comerciais e administrativas

- Razão Social: Greenact Ltda.

- Proprietária/Gestora: Karla Araújo Macian

- Endereço: Rua Maria Vidal, 102. São Paulo -SP - CEP01253-040

- Número de empregados: 3 (gestão, comercial e P&D)

- Situação: Empresa privada, atuando em home office; participação em feiras internacionais como a In-Cosmetics Latin America em 2024 e parcerias técnicas com o IPT.

- Experiência: Desenvolvimento de nanoemulsões e produtos cosméticos com ativos vegetais e bioativos sustentáveis; representação comercial de tecnologias inovadoras (ex.: NUN Tecnologia e Apoena).

b) Atividades em P&D

- Desenvolvimento tecnológico: Formulação de nanoemulsões catiônicas, caracterização físico-química, testes de performance e otimização de sensorial.

- Infraestrutura: Laboratório próprio para formulações em bancada; acesso a equipamentos do IPT para homogeneização de alta pressão, DLS, Turbiscan e reologia.

- Propriedade intelectual: Know-how em formulação de nanoemulsões e registros internos de protocolos de testes; intenção de patentear o sistema catiônico com óleos amazônicos.

- Compromisso: Apoio total da equipe da Greenact na execução do projeto, integração com IPT para testes, fornecimento de insumos e suporte técnico.

c) Contrapartida e recursos adicionais

- Contrapartida financeira: Custos de infraestrutura, insumos menores e horas da gestora envolvidas no projeto.

- Bolsas: Bolsa do pesquisador responsável incluída no orçamento (R$71.550,00). Nenhuma bolsa TT será solicitada.

- Busca de fundos adicionais: Não haverá captação de recursos externos; o projeto será financiado integralmente pela FAPESP e contrapartida da Greenact.

- Compromisso com inovação: Evidenciado pelo investimento em equipamentos, parcerias técnicas e dedicação da equipe, garantindo a transformação dos resultados em inovação comercial.

10 - Lista de propostas equivalentes ou complementares submetidas a outras agências de financiamento de qualquer natureza, em análise ou já contratadas

Não foi solicitado apoio a outra instituição de pesquisa ou à FAPESP para este projeto.

11 - Bibliografia

a) Artigos Científicos e Técnicos

- Shakeel, F., Ramadan, W., Ali, A., & Shafiq, S. (2010). Nanoemulsions as vehicles for transdermal drug delivery: a review. International Journal of Nanomedicine, 5, 1–14.

- McClements, D. J. (2012). Nanoemulsions versus microemulsions: terminology, differences, and similarities. Soft Matter, 8, 1719–1729.

- Salvia-Trujillo, L., Rojas-Graü, M. A., Soliva-Fortuny, R., & Martín-Belloso, O. (2015). Impact of nanoemulsions on the bioavailability of lipophilic compounds. Food Research International, 76, 53–61.

- Florence, A. T., & Attwood, D. (2011). Physicochemical Principles of Pharmacy. London: Pharmaceutical Press.

- McClements, D. J., & Rao, J. (2011). Food-grade nanoemulsions: formulation, fabrication, properties, and functional performance. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 51(4), 285–330.

- Silva, T. H., et al. (2020). Nanoemulsions of plant oils for cosmetic applications: stability, skin penetration, and sensorial evaluation. Journal of Cosmetic Science, 71(2), 105–118.

b) Patentes e Documentos de Propriedade Intelectual

- Natura Cosméticos S.A. (2014). Nanoemulsão cosmética com óleo de castanha para cuidados capilares. BR102014027721A2. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

- L’Oréal (2016). Nanoemulsão para aplicação capilar com polímeros sintéticos. US20160228549A1. United States Patent and Trademark Office (USPTO).

- Croda International Plc. (2018). Nanoemulsões estabilizadas para óleos vegetais. WO2018203745A1. World Intellectual Property Organization (WIPO).